## Sheet1
numero | reference | question | directive | reponse | statut | commentaire
7 | Annexe 14, Vol I, §3.1.28 | La surface de la piste est-elle exempte d'irrégularités susceptibles de compromettre le frottement ou les caractéristiques de roulement ? | Inspecter visuellement et relever les défauts (fissures, désenrobage, déformations). | Non | Non satisfaisant | Fissures longitudinales et début de désenrobage relevés entre PK 0+800 et PK 1+050. Photographies jointes (annexe A). Constat ouvert : programme de réfection à fournir sous 60 jours.
8 | Annexe 14, Vol I, §3.1.29 | Les caractéristiques de frottement de la surface de la piste sont-elles mesurées et maintenues au-dessus du niveau minimal de frottement ? | Examiner les rapports de mesure de frottement et le programme d'entretien associé. | Non | Non satisfaisant | Dernière campagne de mesure de frottement remonte à plus de 24 mois ; valeurs partiellement sous le niveau d'entretien sur le tiers central. Plan d'action et nouvelle campagne exigés.
14 | Annexe 14, Vol I, §3.4.9 | La partie nivelée de la bande est-elle aménagée de façon à réduire les risques en cas de sortie de piste (absence d'obstacles non frangibles) ? | Inspecter la partie nivelée et inventorier les objets/obstacles présents. | Non | Non satisfaisant | Plusieurs objets non frangibles (bornes béton, regard saillant) présents dans la partie nivelée côté nord. Inventaire en annexe B. Mise en conformité à programmer.
17 | Annexe 14, Vol I, §3.5.3 / §3.5.4 | Les dimensions de la RESA (longueur et largeur) sont-elles conformes aux valeurs recommandées ? | Mesurer la longueur (depuis l'extrémité de bande) et la largeur de la RESA. | Non | Non satisfaisant | Longueur de RESA de l'extrémité 09 limitée à 90 m (recommandé 240 m). Contrainte foncière. Étude de réduction de longueur déclarée ou EMAS à envisager.
27 | Annexe 14, Vol I, §3.11.1 / §3.11.3 | Les voies de circulation sont-elles incluses dans une bande dont la largeur protège les avions qui s'en écartent ? | Vérifier la largeur de la bande de voie de circulation et l'absence d'obstacles. | Non | Non satisfaisant | Bande de voie de circulation principale empiétée par un dépôt de matériel d'entretien côté est. Dégagement à réaliser ; constat à clôturer.
31 | Annexe 14, Vol I, §3.13.6 / §3.13.7 | Les marges de séparation sur les postes de stationnement entre aéronef et tout obstacle adjacent sont-elles respectées ? | Mesurer les marges de séparation aux postes de stationnement selon la lettre de code. | Non | Non satisfaisant | Marge de séparation sur le poste 2 inférieure au minimum requis pour la lettre de code lorsque le poste adjacent est occupé. Procédure de stationnement à réviser ou marquage à corriger.